РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД БИЈЕЉИНА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Градска управа

- Одсјек за локални економски развој и европске интеграције -

Број: 02/14-057-1-33/18

Датум: 09.03.2018. године

ЗАПИСНИК

са састанка Координационог тијела за праћење имплементације Стратегије, одржног 09.03.2018. године

Дана 09.03.2018. године одржан је састанак Координационог тијела за праћење имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за период од 2014. до 2023. године, са почетком у 14 часова. Састанак су предводили проф. др Владо Симеуновић, координатор Развојног тима и савјетник Градоначелника, и Анкица Тодоровић, члан Развојног тима и шеф Одсјека за локални економски развој и европске интеграције.

Састанку је присуствовало 10 чланова Координационог тијела за праћење имплементације Стратегије: Владо Симеуновић (савјетник Градоначелника), Анкица Тодоровић (шеф Одсјека за локални економски развој и европске интеграције), Миле Пејчић (шеф кабинета Градоначелника), Драган Перић (ЗЕДП Електро-Бијељина), Тања Милинковић (удружење жена са инвалидитетом „Импулс“), Милан Лазић (шеф Одсјека за друштвене дјелатности), Стојан Јововић (шеф Одсјека за саобраћајну и комуналну инфраструктуру), Татјана Вујић (стручни савјетник начелника Одјељења за привреду), Драган Вујић (Савјетник Градоначелника), Душан Савић (шеф Одсјека за легализацију).

ДНЕВНИ РЕД:

- Анализа нацрта:

- Трогодишњег индикативног финансијског плана имплементације стратегије развоја Града Бијељина за период од 2018. до 2020. године

- Годишњег плана имплементације стратегије развоја Града Бијељина за 2018. годину

- Извјештаја о остварењу годишњег плана имплементације стратегије развоја Града Бијељина за 2017. годину

- Закључци са састанка

Владо Симеуновић, координатор Развојног тима и савјетник Градоначелника, поздравио је присутне и истима се захвалио на времену које су издвојили за састанак. Он је, између осталог, искористио прилику да истакне значај израде Стратегије, као и реализацију исте.

Сва документација о којој се дискутовало, члановима Координационог тијела достављена је на увид неколико дана прије самог састанка, те се одмах могло кренути са анализом и приједлозима које су изнијели присутни.

- Након анализе прикупљених информација и података везаних за динамику и финансијску имплементацију пројеката и мјера дефинисаних Трогодишњим индикативним финансијским планом имплементације стратегије развоја Града Бијељина за период од 2018. до 2020. године и Годишњим планом имплементације стратегије развоја Града Бијељина за 2018. годину, констатовано је да је наведеним планом предвиђена имплементација 53 пројекта. Стратегија обухвата листу приоритетних програма и пројеката у сваком сектору, а који омогућавају досезање постављених циљева путем спровођења оперативних активности, чиме се ствара основа за свеукупну имплементацију Стратегије.

Преглед пројеката по секторима који ће се реализовати је сљедећи:

- 11 пројеката у склопу економског сектора (укупна вриједност 3.114.250,00 КМ)

- 23 пројекта у склопу еколошког сектора ( укупна вриједност 52.876.211,00 КМ)

- 19 пројеката у друштвеном сектору (укупна вриједност 6.185.316,97 КМ)

Укупна вриједност свих пројеката који ће се спровести у наредном периоду ће износити 62.175.778,00 КМ.

Годишњим Планом имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за 2017. годину предвиђено је спровођење 31 пројекта, и то:

- 14 пројеката у склопу економског сектора (укупна вриједност 6.556.600,00 КМ)

- 12 пројеката у склопу еколошког сектора (укупна вриједност 21.443.891,00 КМ)

- 5 пројеката у друштвеном сектору (укупна вриједност 550.000,00 КМ)

Укупна вриједност планираних пројеката износи 28.550.491,00 КМ, а вриједност имплементираних пројеката у 2017. години је 7.340.628,00 KM, што је 26% у односу на пројектовани финансијски оквир. Oд овог износа, 60% реализовано је кроз буџет Града, а 40% из екстерних извора.

Приложена документација је усвојена једногласно и исту ће делегирати Скупштина Града Бијељина.

- Координационо тијело за праћење имплементације Стратегије развоја Града Бијељина на састанку је разматрало нацрте наведених извјештаја и усвојило је сљедеће закључке:

- У циљу што квалитетнијег планирања Стратегије, неопходно је да се активирају сви чланови Координационог тијела, и интерни и екстерни;

- Потребно је више пажње посветити реалном планирању и сагледавању евентуалних ризика, како би реализација Стратегије била на вишем нивоу;

- Приликом доношења секторских стратегија и планских докумената, више пажње посветити синхронизаццији са кровним стратешким документом на нивоу Града, као и са релевантним стретегијама на ентитетском и државном нивоу;

- У току процеса ревизије Стратегије развоја у 2018. години укључити препоруке екстерне евалуације имплементације Стратегије развоја која је урађена у децемберу 2017. године (превенцију и заштиту од природних катастрофа, уградити повезнице са ЕУ Агендом 2030 и одрживим развојним циљевима, укључити сарадњу са дијаспором);

- Како би се истакла спона између Града и НВО, у Извјештају навести детаљније пројекте који се реализују или су реализовани;

- Извршити интезивнији надзор рада носилацаца активности како би се реализација пројеката подигла на виши ниво.

Састанак је завршен у 15.30 часова. Наредни састанак биће заказан накнадно.

ЗАПИСНИЧАР:

Александар Капетина

Доставити:

- Члановима Координационог тијела

- Архива