РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД БИЈЕЉИНА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Градска управа

- Одсјек за локални економски развој и европске интеграције -

Број: 02/14-057-1-92/21

Датум: 07.07.2021. године

ЗАПИСНИК

са састанка Партнерских група и  Координационог тијела за праћење имплементације Стратегије, одржног 14.04.2021. године

Дана 14.04.2021. године одржан је састанак Партнерских група и Координационог тијела за праћење имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за период од 2014. до 2023. године, са почетком у 13 часова. Састанак је предводила Анкица Тодоровић, шеф Одсјека за локални економски развој и европске интеграције.

Састанку је присуствовало 8 чланова Координационог тијела за праћење имплементације Стратегије: Анкица Тодоровић (шеф Одсјека за локални економски развој и европске интеграције), Душан Трифковић (Одјељење за привреду), Здравко Микић (Аграрни фонд Града Бијељина), Јован Гајић (ЈУ Центар за културу „Семберија“ Бијељина“), Љубинка Стевић (ЈП „Дирекција за изградњу и развој“), Снежана Јагодић-Вујић (Еколошко удружење „Еко пут“), Тања Милинковић (Удружење жена са инвалидитетом „Импулс“), Драган Вујић (Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине).

ДНЕВНИ РЕД:

- Анализа нацрта:

- Трогодишњег индикативног финансијског плана имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за период од 2021. до 2023. године;

- Годишњег плана имплементације стратегије развоја Града Бијељина за 2021. годину;

- Закључци са састанка.

- Трогодишњим индикативним финансијским планом имплементације Стратегије локалног развоја Града Бијељина за период од 2021. до 2023. године предвиђено је спровођење 48 пројекaта, укупне вриједности 53.478.000,00 КМ.

Годишњим Планом имплементације Стратегије локалног развоја Града Бијељина за 2021. годину предвиђено је спровођење 52 пројеката, и то: 20 пројеката у склопу економског сектора (укупне вриједности 1.288.000,00 КМ), 12 пројеката у друштвеном сектору (укупне вриједности 2.055.000,00 КМ) и 20 пројеката у склопу еколошког сектора (укупне вриједности 13.990.573,63 КМ). Укупна вриједност планираних пројеката је 17.333.573,63 КМ.

- На састанку Координационог тијела за праћење имплементације Стратегије развоја, одржаног 14.04.2021. године донесено је неколико закључака којих би се убудуће, при планирању и извјештавању о реализацији стратешких пројеката, требало придржавати:

- Потребно је више пажње посветити реалном планирању и сагледавању евентуалних ризика, како би реализација Стратегије локалног развоја била на вишем нивоу;

- Приликом доношења секторских стратегија и планских докумената, више пажње обратити на синхронизаццију са кровним стратешким документом на нивоу Града, РС оквиром за реализацију циљева одрживог развоја, као и са релевантним стратегијама на ентитетском и државном нивоу;

- Контиуирано пружати подршку унапређењу партнерства између јавног, цивилног и приватног сектора у циљу достизања одрживог развоја града;

- Обезбиједити већу ажурност у достављању релевантних података везано за стратешке пројекте од стране интерних и екстерних носилаца активности.

Састанак је завршен у 14.30 часова. Наредни састанак биће заказан накнадно.

Записник водио:

Александар Капетина

Доставити:

- Члановима Координационог тијела

- Архива